## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO FORMATIVO
Proyecto: Healthy Corporation
RESPONSABLE |  |  | ACTIVIDADES |  | Junio |  |  |  |  | Julio | [19 empty] | Agosto | [19 empty] | Septiembre | [19 empty] | Octubre | [19 empty] | Noviembre | [19 empty] | Diciembre
[5 empty] | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
[5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Desarrollador | Tester | Documentador | Req | Analisis
Planteamiento del problema
Manual de configuracioin
Administracon de la configuracion
Especificacion de requisitos
Informe General del Sistema
Diseño
Modelado de BD
Implementación
Modulo Inicio
Pantalla | bar: Semana 4 27 L
|  |  | HU1.1 | LIsta De Opciones | bar: Semana 1 6 M; semana 3 21 J
Modulo De Registro
|  |  | HU2 | Registro del Cliente | bar: Semana 4 26 M
Back Registro del Cliente | bar: Semana 1 1 L; Semana 3 15 L
Front Registro del cliente | bar: Semana 4 27 M
|  |  | HU2.1 | Registro del Administrador | bar: Semana 1 1 L
Front Registro Adminsitrador | bar: Semana 1 4 J; Semana 2 11 J; Semana 3 15 L
Modulo Inicio de Sesion
|  |  | HU3 | Inicio Sesion Cliente | bar: Semana 4 24 M
Back Inicio Sesion Cliente | bar: Semana 1 29 L; Semana 2 6 M
Front Inicio Sesion Cliente | bar: Semana 4 24 M; Semana 1 30 M
|  |  | HU3.1 | Inicio Sesion Administrador | bar: Semana 1 29 L; Semana 2 6 M
Front Inicio Sesion Administrador | bar: Semana 1 29 L
Modulo De carrito de Compras
|  |  | HU4 | Carrito De Compras | bar: Semana 3 13 M to Semana 3 14 M; Semana 4 21 M
|  |  | HU4.1 | Agregar Producto Al carrito | bar: Semana 3 15 J to Semana 3 16 V; Semana 4 22 J
|  |  | HU4.2 | Eliminar Producto del carrito | bar: Semana 3 16 V to Semana 4 21 M; Semana 4 23 V
|  |  | HU4.3 | Selecionar Cantidad de Productos A Agregar al carrito | bar: Semana 3 16 V to Semana 4 21 M; Semana 4 23 V
Modulo Sistema de Pago
|  |  | HU5 | Confirmación de Compra | bar: Semana 1 28 M
Back Confirmar Compra | bar: Semana 1 29 J; Semana 3 10 L
Front Confirmar compra | bar: Semana 1 30 V
|  |  | HU5.1 | Factura | bar: Semana 3 10 L
Back Factura | bar: Semana 3 11 M; Semana 4 18 M
Front Factura | bar: Semana 3 11 M
Modulo Administrador
|  |  | HU6 | Actualizar Productos del Software | bar: Semana 1 24 L to Semana 2 31 L; Semana 2 2 M to Semana 2 4 V
|  |  | HU6.1 | Agregar Productos Al Software | bar: Semana 1 25 M; Semana 2 2 M
|  |  | HU6.2 | Eliminar Productos Del Software | bar: Semana 1 27 J to Semana 2 31 L; Semana 2 3 J to Semana 2 4 V
Back Administrador | bar: Semana 1 28 V; Semana 2 3 J
Front Administrador | bar: Semana 1 24 L to Semana 1 27 J
Modulo Productos
|  |  | HU7 | Ver página de productos | bar: Semana 1 30 M to Semana 2 6 M
|  |  | HU7.1 | Categoria de Productos | bar: Semana 1 2 V to Semana 2 9 V; Semana 3 13 M
|  |  | HU7.2 | Elegir la Categoria | bar: Semana 2 8 J to Semana 3 13 M; Semana 3 15 J
Back Modulo Productos | bar: Semana 2 9 V to Semana 3 13 M; Semana 3 15 J
Front Modulo Productos | bar: Semana 2 5 L to Semana 3 13 M
Contacto
Localizacion | bar: Semana 2 13 M to semana 3 20 M
Formulario Contacto | bar: Semana 2 13 M to semana 3 20 M
Pruebas
Actualizar Criterios de Aceptacion - HU
Generar Documento de Pruebas
Entrega
Manual de Usuario
Manual de Tecnico o configuración
Presentación - Video Promocional
Desarrollo
Pruebas
Juan Camilo F
Luis Felipe F
Esteban Urrego
Jonathan Stiven
sebastian
Todos

## CRONOGRAMA TRIMESTRAL
CRONOGRAMA DE DOCUMENTACIÓN PROYECTO FORMATIVO
IMPORTANTE: En el cronograma se visualiza en que trimestre se trabaja cada documento y sus secciones
VISTA TRIMESTRE - MES | [19 empty] | VISTA TRIMESTRE
OBSERVACION | ACTIVIDADES - DOCUMENTOS | TRIMESTRES | [17 empty] | ACTIVIDADES - DOCUMENTOS | TRIMESTRE
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | PT-PP-01 - Planteamiento del problema
Este documento permite dar una visión general del problema encontrado con el fin de determinar la solución propuesta mediante el desarrollo de software. IMPORTANTE : Se debe empezar a diligenciar en el trimestre 1 después de que los aprendices tengan la idea de proyecto formativo, finaliza en el trimestre 2 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. | PT-PP-01 - Planteamiento del problema | [18 empty] | PT-ERS-Especificación de Requisitos del Software | bar: 1 1 to 2 3
| 1. Introducción | [18 empty] | Informe General del Sistema | bar: 1 2 to 1 3
| 1.1. Proposito | [18 empty] | PT-PS-01 -Prototipado del Sistema | bar: 1 2 to 1 3
| 1.2. Alcance | [18 empty] | PT-MCBD-01 -Manual de configuración de bases de datos | bar: 1 2 to 1 3
| 1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | [18 empty] | PT-DCP-01- Documento Plan de pruebas | bar: 1 2 to 1 3
| 1.4. Responsables e involucrados | [18 empty] | PT-MTC-01-Manual Técnico o de configuración | bar: 1 2 to 1 3
| 1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia) | [18 empty] | PT-MU-01- Manual de Usuario | bar: 1 2 to 1 3
| 2. Descripción General | [18 empty] | GC-F-004_Formato_Plantilla_Presentación_Power_Point | bar: 1 2 to 2 3
| 3. Situación Actual | [18 empty] | Actividades Estrategia | bar: 1 2 to 2 3
| 4. Situación Esperada | [18 empty] | Codificación Proyecto Semestral 1 | bar: 1 2 to 2 3
| 5. Justificación | [18 empty] | Sustentación | bar: 1 2 to 2 3
| 6. Observaciones | [18 empty] | Codificación Proyecto Semestral 2 | bar: 1 2 to 2 3
Este documento define el sistema en cuanto a características, requisitos técnicos, funcionales y no funcionales, brinda una visión general de lo que se espera de la solución de software a construir. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 cuando ya se tiene la idea del proyecto y finaliza en el Trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto, se debe tener presente que varios elementos del mismo se construyen en otros resultados de aprendizaje y son productos resultantes de otros artefactos (Ej. El mapa de navegación se construye en el Trim 2 cuando se trabaje el prototipo del sistema, sin embargo se debe orientar al aprendiz sobre el plantemiento de las GUI basado en los requisitos). | PT-ERS-Especificación de Requisitos del Software | [18 empty] | Sustentación | bar: 1 1 to 3 3
| 1. Introducción | [18 empty] | Codificación Proyecto Formativo | bar: 1 3
| 1.1. Proposito | [18 empty] | Sustentación | bar: 1 3
1.2. Alcance | bar: 1 3
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | bar: 1 3
1.4. Responsables e involucrados | bar: 1 3
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia) | bar: 1 3
2. Descripción General | bar: 1 3 to 2 1
2.1 Perspectiva del producto | bar: 1 3 to 2 1
2.1.1 Interfaces del usuario | bar: 1 3 to 3 3
2.1.2. Mapa de Navegación | bar: 2 1 to 3 3
2.2. Carácteristicas del producto | bar: 1 3 to 2 2
2.2.1 Funciones del producto | bar: 1 3 to 2 2
2.3. Carácteristicas del Usuario | bar: 1 3 to 2 1
3. Especificación de Requisitos | bar: 1 3 to 2 3
3.1 Requisitos funcionales | bar: 1 3 to 2 3
3.2. Requisitos Tecnicos | bar: 1 3 to 2 3
3.3. Requisitos No funcionales | bar: 1 3 to 2 3
4. Aspectos legales (Normas o Leyes) | bar: 1 3 to 2 3
5. Restricciones del Software | bar: 1 3 to 2 2
6. Anexos | bar: 1 3 to 2 3
Este documento Permite dar una visión general del sistema a nivel de Características, funcionalidades, mapa de navegación, historias de usuario entre otros. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene la versión 1 del documento de especificación de requisitos y finaliza en el Trimestre 5 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. | Informe General del Sistema | bar: 2 1 to 5 3
1. Introducción | bar: 2 1
2. Justificación | bar: 2 1
3. Descripción | bar: 2 1
4. Objetivo | bar: 2 1
5. Alcance | bar: 2 1
6. Carácteristicas del sistema | bar: 2 1 to 2 2
7. Arquitectura de Información | bar: 2 2 to 3 3
8. Funcionalidades | bar: 2 1 to 2 2
9. Usuarios - Roles | bar: 2 1
10. Diagrama de Casos de Uso | bar: 2 2 to 4 3
10.1. General | bar: 2 2 to 3 2
10.2. Especificos | bar: 2 3 to 4 3
11. Historias de Usuario | bar: 3 1 to 5 3
12. Diagrama de Clases | bar: 4 1 to 5 3
Este documento aloja los prototipos gráficos del software, pueden ser de baja o alta fidelidad, los prototipos no hacen parte de la maquetación de las interfaces en HTML5 ya que precisamente se busca tener un primer acercamiento para realizar posteriormente ese proceso que corresponde netamente al desarrollo FrontEnd del proyecto, por esa razon se recomienda trabajar con bocetos iniciales mediante el uso de herramientas como balsamiq mockups o mockplus IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene claridad sobre el proyecto y finaliza el trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el mismo, adicional se debe tener presente que el mapa de navegación es un insumo para el documento de ERS y el informe general del sistema ya que hace parte de los contenidos de los mismos. | PT-PS-01 -Prototipado del Sistema | bar: 2 1 to 3 3
1. Introducción | bar: 2 2
2. Alcance | bar: 2 2
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | bar: 2 2
4. Responsables e involucrados | bar: 2 2
5. Mapa de Navegación | bar: 2 2 to 3 3
6. Prototipos | bar: 2 2 to 3 3
5.1. Descripción | bar: 2 2 to 3 3
5.2. Captura o imagen | bar: 2 2 to 3 3
En este documento se especifica la información asociada al proceso de configuración de la o las bases de datos usadas en el proyecto formativo. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 diligenciando las partes básicas según el avance de temáticas del resultado y continua a lo largo de la formación a medida que se avanza en el desarrollo del proyecto. | PT-MCBD-01 -Manual de configuración de bases de datos
1. Introducción | bar: 1 2 to 1 3
2. Alcance | bar: 1 2 to 1 3
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | bar: 1 2 to 1 3
4. Responsables e involucrados | bar: 1 2 to 1 3
5. Modelo Entidad Relación (MER) | bar: 1 2 to 1 3
6. Diccionario de Datos | bar: 2 1 to 2 3
7. Modelo Relacional | bar: 2 1 to 2 3
8. Justificación Motor Seleccionado | bar: 3 1 to 3 3
9. Requisitos de Configuración | bar: 4 1 to 4 3
10. Scripts | bar: 5 1 to 5 3
11. Configuración y Ejecución de la Base de Datos | bar: 5 2 to 6 3
12. Otras consideraciones | bar: 5 2 to 6 3
Este documento corresponde al formato donde se diseñará el plan de pruebas con los diferentes casos de prueba a realizar, es importante tener presente qué los cuadros descriptivos de los casos de prueba se diligencian en 2 fases, la fase 1 corresponde a la planeación del caso de prueba y la fase 2 corresponde a la ejecución del caso de prueba cuando se ejecute sobre el software en funcionamiento. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 con el plan de pruebas y Finaliza en el Trim 6 con la ejecución del plan de pruebas. | PT-DCP-01- Documento Plan de pruebas | bar: 5 1 to 6 3
1. Introducción | bar: 5 2
2. Alcance | bar: 5 2
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | bar: 5 2
4. Responsables e involucrados | bar: 5 2
5. Plan de Pruebas | bar: 5 2 to 6 1
6. Casos de Prueba | bar: 5 3 to 6 3
7. Observaciones | bar: 6 1 to 6 3
Este documento permite especificar aspectos técnicos de instalación, configuración o despliegue del software, se debe definir cuáles son los elementos a considerar en torno a servidores, tecnologías, o elementos de configuración en general IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 y finaliza en el Trimestre 6 con los ajustes correspondientes. | PT-MTC-01-Manual Técnico o de configuración | bar: 5 1 to 6 3
1. Introducción | bar: 5 2
2. Alcance | bar: 5 2
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | bar: 5 2
4. Responsables e involucrados | bar: 5 2
5. Aspectos técnicos | bar: 5 2
6. Requisitos de configuración | bar: 5 2 to 5 3
7. Proceso de Configuración o Despliegue | bar: 5 3 to 6 2
8. Ingreso al sistema | bar: 6 1 to 6 3
9. Otas Consideraciones | bar: 6 1 to 6 3
Este documento corresponde al manual de usuario del sistema en el que se explican las diferentes funcionales, aquí se debe tener en cuenta el orden lógico en la explicación de las funcionalidades, la claridad de las mismas y si se requieren manuales diferentes en caso de tener varios usuarios, ya que acciones que realiza un administrador no deberian estar en el manual de un usuario basico. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 6 y para garantizar su construcción, las historias de usuario deben estar finalizadas y probadas. | PT-MU-01- Manual de Usuario | bar: 6 1 to 6 3
1. Introducción | bar: 6 1
2. Alcance | bar: 6 1
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | bar: 6 1
4. Responsables e involucrados | bar: 6 1
5. Usuarios y Roles | bar: 6 1
6. Ingreso al Sistema | bar: 6 2 to 6 3
7. Navegación | bar: 6 2 to 6 3
8. Opciones, Modulos o Funcionalidades | bar: 6 2 to 6 3
9. Mensajes (Error, Advertencia, Confirmación, Información) | bar: 6 2 to 6 3
Este presentación se debe realizar en el formato actualizado para presentaciones del centro de formación, se debe ajustar a los items planteados y presentar la información de una manera simple ya que los aprendices solo contarán con 20 minutos de exposición, de los cuales se recomienda 10 para los 8 primeros puntos y 10 para la muestra del sistema en funcionamiento. IMPORTANTE: Se deben realizar simulacros con el fin de ajustarse a los tiempos de sustentación | GC-F-004_Formato_Plantilla_Presentación_Power_Point | bar: 6 1 to 6 3
Video Promocional | bar: 6 1 to 6 3
1. Presentación | bar: 6 1 to 6 3
2. Situación Actual | bar: 6 1 to 6 3
3. Problema Encontrado | bar: 6 1 to 6 3
4. Solución propuesta | bar: 6 1 to 6 3
5. Caracteristicas y Funcionalidades | bar: 6 1 to 6 3
6. Alcance y Proyección | bar: 6 1 to 6 3
7. Metodologia de trabajo | bar: 6 1 to 6 3
8. Aspectos Técnicos | bar: 6 1 to 6 3
9. Pruebas Funcionamiento | bar: 6 1 to 6 3

## CRONOGRAMA DOCUMENTACION APREND
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO FORMATIVO
PROYECTO:YAmercamos
OBSERVACION | RESPONSABLE | ACTIVIDADES - DOCUMENTOS | Febrero | [19 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril
|  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Este documento permite dar una visión general del problema encontrado con el fin de determinar la solución propuesta mediante el desarrollo de software. IMPORTANTE : Se debe empezar a diligenciar en el trimestre 1 despues de que los aprendices tengan la idea de proyecto formativo, finaliza en el trimestre 2 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | PT-PP-01 - Planteamiento del problema | bar: Semana 1 1 L to Semana 2 12 V
| Todos | 1. Introducción | bar: Semana 1 1 L
| Todos | 1.1. Proposito | bar: Semana 1 2 M
| Todos | 1.2. Alcance | bar: Semana 1 2 M
| Todos | 1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas | bar: Semana 1 3 Mi
| Todos | 1.4. Responsables e involucrados | bar: Semana 1 3 Mi
| Todos | 1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia) | bar: Semana 1 4 J
| Todos | 2. Descripción General | bar: Semana 1 5 V to Semana 2 8 L
| Todos | 3. Situación Actual | bar: Semana 2 9 M
| Todos | 4. Situación Esperada | bar: Semana 2 10 Mi
| Todos | 5. Justificación | bar: Semana 2 11 J
| Todos | 6. Observaciones | bar: Semana 2 12 V
Este documento define el sistema en cuanto a características, requisitos técnicos, funcionales y no funcionales, brinda una visión general de lo que se espera de la solución de software a construir. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 cuando ya se tiene la idea del proyecto y finaliza en el Trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto, se debe tener presente que varios elementos del mismo se construyen en otros resultados de aprendizaje y son productos resultantes de otros artefactos (Ej. El mapa de navegación se construye en el Trim 2 cuando se trabaje el prototipo del sistema, sin embargo se debe orientar al aprendiz sobre el plantemiento de las GUI basado en los requisitos). | NO HACER | PT-ERS-Especificación de Requisitos del Software
1. Introducción
1.1. Proposito
1.2. Alcance
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
1.4. Responsables e involucrados
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia)
2. Descripción General
2.1 Perspectiva del producto
2.1.1 Interfaces del usuario
2.1.2. Mapa de Navegación
2.2. Carácteristicas del producto
2.2.1 Funciones del producto
2.3. Carácteristicas del Usuario
3. Especificación de Requisitos
3.1 Requisitos funcionales
3.2. Requisitos Tecnicos
3.3. Requisitos No funcionales
4. Aspectos legales (Normas o Leyes)
5. Restricciones del Software
6. Anexos
Este documento Permite dar una visión general del sistema a nivel de Caracteristicas, funcionalidades, mapa de navegación, historias de usuario entre otros. Importante: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene la versión 1 del documento de especificación de requisitos y finaliza en el Trimestre 5 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | Informe General del Sistema | bar: Semana 1 15 L to Semana 1 17 Mi
| Todos | 1. Introducción | bar: Semana 1 15 L
| Todos | 2. Justificación | bar: Semana 1 16 M
| Todos | 3. Descripción | bar: Semana 1 17 Mi
| Todos | 4. Objetivo | bar: Semana 1 18 J
| Todos | 5. Alcance | bar: Semana 1 18 J
| Todos | 6. Carácteristicas del sistema | bar: Semana 1 19 V
| Todos | 7. Arquitectura de Información | bar: Semana 2 22 L
| Todos | 8. Funcionalidades | bar: Semana 2 23 M to Semana 2 24 Mi
| Todos | 9. Usuarios - Roles | bar: Semana 2 25 J to Semana 2 26 V
| Todos | 10. Diagrama de Casos de Uso | bar: Semana 3 1 L to Semana 3 2 M
| Todos | 10.1. General | bar: Semana 3 3 Mi
| Todos | 10.2. Especificos | bar: Semana 3 4 J
| Todos | 11. Historias de Usuario | bar: Semana 3 5 V to Semana 4 8 L
| Todos | 12. Diagrama de Clases | bar: Semana 4 9 M
Este documento aloja los prototipos gráficos del software, pueden ser de baja o alta fidelidad, los prototipos no hacen parte de la maquetación de las interfaces en HTML5 ya que precisamente se busca tener un primer acercamiento para realizar posteriormente ese proceso que corresponde netamente al desarrollo FrontEnd del proyecto, por esa razon se recomienda trabajar con bocetos iniciales mediante el uso de herramientas como balsamiq mockups o mockplus IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene claridad sobre el proyecto y finaliza el trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el mismo, adicional se debe tener presente que el mapa de navegación es un insumo para el documento de ERS y el informe general del sistema ya que hace parte de los contenidos de los mismos. |  | PT-PS-01 -Prototipado del Sistema | bar: Semana 4 10 Mi to Semana 2 5 L
1. Introducción | bar: Semana 4 10 Mi to Semana 4 11 J
1.1 Propósito | bar: Semana 4 12 V to Semana 1 15 L
1.2. Alcance | bar: Semana 1 16 M
1.3. Responsables e involucrados | bar: Semana 1 17 Mi
2. Prototipos | bar: Semana 1 18 J to Semana 2 5 L
En este documento se especifica la información asociada al proceso de configuración de la o las bases de datos usadas en el proyecto formativo. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 diligenciando las partes básicas según el avance de tematicas del resultado y continua a lo largo de la formación a medida que se avanza en el desarrollo del proyecto. |  | PT-MCBD-01 -Manual de configuracion de bases de datos | bar: Semana 2 6 M to Semana 2 9 V
1. Introducción | bar: Semana 2 6 M
2. Alcance | bar: Semana 2 7 Mi
3. Responsables e involucrados | bar: Semana 2 8 J to Semana 2 9 V
4. Modelo Entidad Relación (MER)
5. Diccionario de Datos
6. Modelo Relacional
7. Justificación Motor Seleccionado
8. Requisitos de Configuración
9. Scripts
10. Configuración y Ejecución de la Base de Datos
11. Otras consideraciones
Este documento corresponde al formato donde se diseñará el plan de pruebas con los diferentes casos de prueba a realizar, es importante tener presente qué los cuadros descriptivos de los casos de prueba se diligencian en 2 fases, la fase 1 corresponde a la planeación del caso de prueba y la fase 2 corresponde a la ejecución del caso de prueba cuando se ejecute sobre el software en funcionamiento. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 con el plan de pruebas y Finaliza en el Trim 6 con la ejecución del plan de pruebas. |  | PT-DCP-01- Documento Plan de pruebas
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Plan de Pruebas
6. Casos de Prueba
Este documento permite especificar aspectos técnicos de instalación, configuración o despliegue del software, se debe definir cuales son los elementos a consiferar en torno a servidores, tecnologias, o elementos de configuración en general IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 y finaliza en el Trimestre 6 con los ajustes correspondientes. |  | PT-MTC-01-Manual Ténico o de configuración
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Aspectos técnicos
6. Requisitos de configuración
7. Proceso de Configuración o Despliegue
8. Ingreso al sistema
9. Otas Consideraciones
Este documento corresponde al manual de usuario del sistema en el que se explican las diferentes funcionales, aquí se debe tener en cuenta el orden logico en la explicación de las funcionalidades, la claridad de las mismas y si se requieren manuales diferentes en caso de tener varios usuarios, ya que acciones que realiza un administrador no deberian estar en el manual de un usuario basico. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 6 y para garantizar su construcción, las historias de usuario deben estar finalizadas y probadas. |  | PT-MU-01- Manual de Usuario
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Usuarios y Roles
6. Ingreso al Sistema
7. Navegación
8. Opciones, Modulos o Funcionalidades
9. Mensajes (Error, Advertencia, Confirmación, Información)
Este presentación se debe realizar en el formato actualizado para presentaciones del centro de formación, se debe ajustar a los items planteados y presentar la información de una manera simple ya que los aprendices solo contarán con 20 minutos de exposición, de los cuales se recomienda 10 para los 8 primeros puntos y 10 para la muestra del sistema en funcionamiento. IMPORTANTE: Se deben realizar simulacros con el fin de ajustarse a los tiempos de sustentación |  | GC-F-004_Formato_Plantilla_Presentación_Power_Point
Video Promocional
1. Presentación
2. Situación Actual
3. Problema Encontrado
4. Solución propuesta
5. Caracteristicas y Funcionalidades
6. Alcance y Proyección
7. Metodologia de trabajo
8. Aspectos Técnicos
9. Pruebas Funcionamiento
6. Alcance y Proyección
7. Metodologia de trabajo
8. Aspectos Técnicos
9. Pruebas Funcionamiento

## CRONOGRAMA DESARROLLO
Actividades Desarrollo
Actividades Pruebas
RESPONSABLE |  |  | ACTIVIDADES |  | Octubre | [9 empty] | Noviembre | [19 empty] | Diciembre
[5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | semana 2
[5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Desarrollador | Tester | Manual | Req | Analisis
Planteamiento del problema
Informe General del Sistema
Diseño
Documento de Prototipado
Modelado de BD
Implementación
|  |  | 1 | Modulo Inicio
|  |  | 2 | Login (Administrador, Profesor, Estudiante)
|  |  | 3 | Inicio al sistema
|  |  | 3.1 | Asignar permisos por usuarios
|  |  | 3.2 | Opción de ayuda modulos del sistema
|  |  | 4 | Panel de estadisticas
|  |  | 5 | Modulo Gestion de Profesores
|  |  | 6 | Registrar Profesor
|  |  | 7 | Consultar Lista de Profesores
|  |  | 8 | Filtrar tabla de profesores por nombre
|  |  | 9 | Actualizar Profesor
|  |  | 50 | Actualizar contraseña profesor
|  |  | 51 | Enviar correo de confirmación cambio de contraseña profesor
|  |  | 52 | Enviar correo al momento de registrar profesor
|  |  | 10 | Consultar Perfil del Profesor
|  |  | 47 | Consultar perfil individual del profesor
|  |  | 11 | Consultar Grupos Asociados mod Profesores
|  |  | 12 | Eliminar - Activar o inactivar Profesor
|  |  | 58 | Enviar correo de activación o inactivación de profesor
|  |  | 13 | Modulo Gestion de Grupos
|  |  | 14 | Registrar Grupo
|  |  | 15 | Consultar Lista de Grupos
|  |  | 16 | Filtrar tabla de grupo por nombre
|  |  | 17 | Actualizar Grupo
|  |  | 18 | Eliminar - Activar o inactivar Grupo
|  |  | 19 | Consultar Perfil del Grupo mod grupo
|  |  | 20 | Asociar desasociar Profesores a grupo
|  |  | 53 | Enviar correo de asociación de grupo al profesor
|  |  | 21 | Asociar desasociar Estudiantes mod grupo
|  |  | 54 | Enviar correo de asociación de grupo al estudiante
|  |  | 22 | Consultar Profesores Asociados mod grupo
|  |  | 23 | Consultar Estudiantes Asociados mod grupo
|  |  | 24 | Modulo Gestion de Estudiantes
|  |  | 25 | Registrar Estudiantes
|  |  | 26 | Consultar Lista de Estudiantes
|  |  | 27 | Filtrar tabla de estudiantes por nombre
|  |  | 28 | Actualizar Estudiantes
|  |  | 55 | Actualizar contraseña estudiante
|  |  | 56 | Enviar correo de confirmación cambio de contraseña estudiante
|  |  | 57 | Enviar correo al momento de registrar estudiante
|  |  | 30 | Eliminar - Activar o inactivar Estudiantes
|  |  | 48 | Consultar perfil individual del estudiante
|  |  | 29 | Consultar Perfil del Estudiante
|  |  | 59 | Enviar correo de activación o inactivación de estudiante
|  |  | 31 | Modulo Proyectos
|  |  | 32 | Registrar Proyecto
|  |  | 33 | Asociar Grupo a proyectos
|  |  | 34 | Consultar lista Proyecto
|  |  | 35 | Editar Proyecto
|  |  | 36 | Eliminar - Activar o inactivar proyecto
|  |  | 37 | Asociar desasociar estudiantes a proyecto
|  |  | 60 | Enviar correo de asociación de proyecto al estudiante
|  |  | 38 | Realizar filtro por nombre grupo mod proyecto
|  |  | 39 | Realizar filtro por nombre proyecto mod proyecto
|  |  | 62 | Consultar Perfil del proyecto donde se visualice la lista de estudiantes asociados
|  |  | 40 | Modulo Asistencia
|  |  | 41 | Registrar Asistencia
|  |  | 42 | Consultar Asistencia
|  |  | 43 | Modificar Asistencia
|  |  | 44 | Eliminar Asistencia
|  |  | 45 | Filtrar por fecha
|  |  | 46 | Filtrar por grupo
|  |  | 61 | Registrar Fecha de inasistencia
|  |  | 63 | Crear pagina desarrolladores
Pruebas
Actualizar Criterios de Aceptacion - HU
Generar Documento de Pruebas
Entrega
Manual de Usuario
Manual de Instalación o configuración
Presentación - Video Promocional