## Sheet1
Diagrama de Gantt v.2 | FECHA
ACTIVIDADES | Noviembre | [16 empty] | Diciembre
| semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | semana 3 |  |  |  |  | semana 4 |  |  |  |  | semana 5
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Especificacion de requisitos v.2 | bar: semana 1 9
Descripcion general | bar: semana 1 9
Especificacion de requisitos | bar: semana 1 11
aspectos legales | bar: semana 2 15
restricciones del software | bar: semana 2 18
Planteamiento del problema v.2 | bar: semana 3 22
introduccion | bar: semana 3 22
descripcion general | bar: semana 3 23
situacion general y esperada | bar: semana 3 24
observaciones | bar: semana 4 29
Informe general del sistema | bar: semana 4 1
introduccion, Justificacion | bar: semana 4 1
Objectivo, Descripcion | bar: semana 4 3
alcance, roles | bar: semana 5 6